## List1
Finanční plán oprav a údržby Zlonická 703/2 - výhled (aktualizace 10/2021)
Plánované činnosti a revize 2021- dále
| Rok | činnost | odhad | financováno | rozpočet | fond oprav | poznámka
| 2021 | VZT bez oprav | 20000 | rozpočet | 20000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 1 rok
|  | VZT s opravami | 60000 | rozpočet | 60000 | 0
OK |  | PO | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
OK |  | Výtah | 13500 | rozpočet | 13500 | 0
|  | Hromosvod | 2500 | x | 0 | 0 | platí dům 704/1 - mandatorní výdaj - 4 roky
|  | Výměna okapových svodů, čištění mechu | 260000 | rozpočet | 260000 | 0 | investice na rok 2021
OK |  | Prostupy do stoupaček v 1PP | 150000 | fond oprav | 0 | 150000 | schválený rozp. 2018
OK |  | Úpravy výtahu, seřízení dojezdu, výměna jističů | 20000 | rozpočet | 20000 | 0
OK |  | Seřízení a nutná úprava vstupních dveří | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
|  | celkem |  |  | 393500 | 150000
| 2022 | VZT bez oprav | 20000 | rozpočet | 20000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 1 rok
|  | VZT s opravami | 60000 | rozpočet | 60000 | 0
|  | PO | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
|  | Výtah | 13500 | rozpočet | 13500 | 0
TM |  | Výměna garážových vrat 1PP a 2PP | 300000 | rozpočet | 300000 | 0 | investice na rok 2022
MK JČ |  | Zvonkové tablo | 150000 | rozpočet | 150000 | 0
ŠK |  | Oprava omítek zdí ve spol. prostor. včetně výmalby | 850000 | fond oprav | 0 | 850000
|  | celkem |  |  | 553500 | 850000
| 2023 | VZT bez oprav | 20000 | rozpočet | 20000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 1 rok
|  | VZT s opravami | 60000 | rozpočet | 60000 | 0
|  | PO | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
|  | Výtah | 13500 | rozpočet | 13500 | 0
|  | Výtah odborná zkouška a inspekční prohlídka | 13500 | rozpočet | 13500 | 0 | mandatorní výdaj - 3 roky a 6 let
|  | Kalorimetry | 230000 | rozpočet | 230000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 4 roky
|  | Vodoměry teplá | 72000 | rozpočet | 72000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 5 let
|  | Vodoměry studená | 72000 | rozpočet | 72000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 5 let
|  | Bytové uzávěry | 76000 | fond oprav | 0 | 76000 | mandatorní výdaj - 10 let
|  | Záruční kontrola opravy podlah garáží | 12000 | fond oprav | 0 | 12000 | technický dozor - kontrola stavu
|  | Opravy podlah (stěn) garáží nad rámec záruky | 50000 | fond oprav | 0 | 50000 | v případě potřeby oprav
|  | Hromosvod | 2500 | rozpočet | 2500 | 0 | mandatorní výdaj - 2 roky vizualní revize
|  | celkem |  |  | 493500 | 138000
| 2024 | VZT bez oprav | 20000 | rozpočet | 20000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 1 rok
|  | VZT s opravami | 60000 | rozpočet | 60000 | 0
|  | PO | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
|  | Výtah | 13500 | rozpočet | 13500 | 0
|  | Revize elektro | 16000 | rozpočet | 16000 | 0 | mandatorní výdaj - 5 let
|  | Oprava elektro po revizi | 30000 | rozpočet | 30000 | 0 | investice na rok 2024
|  | Výměna vstupních dvěří a schránek, oprava soklu | 270000 | fond oprav | 0 | 270000
|  | Čipy, zámky | 100000 | rozpočet | 100000 | 0
|  | celkem |  |  | 249500 | 270000
| 2025 | VZT bez oprav | 20000 | rozpočet | 20000 | 0 | mandatorní náklady - cyklus 1 rok
|  | VZT s opravami | 60000 | rozpočet | 60000 | 0
|  | PO | 10000 | rozpočet | 10000 | 0
|  | Výtah | 13500 | rozpočet | 13500 | 0
|  | Kontrola a čistění ležatých svodů kanalizace 1PP | 16000 | rozpočet | 16000 | 0 | investice na rok 2025
|  | Hromosvod | 2500 | x | 0 | 0 | platí dům 704/1 - mandatorní výdaj - 4 roky
|  | celkem |  |  | 119500 | 0
Kamerový systém
Oprava trhlin na fasádě
Oprava těsnění balkónů
Dveře do chodeb
Čištění topné soustavy
Světla ve sklepích